## Tabelle1
Straßenbewertung 2009
Maßnahmen die in 2009 bereits durchgeführt worden sind, bzw. noch durchgeführt werden.
| 2 | 410 | Schäferweg | 0/3598 | 0/1028 | Grenzweg - Buchweizenweg | Helle | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 6 | 32.1 | 3 | 1.4 | 3 | 1,30 | 58.422 | Pflaster raus, neue TD, siehe Anlage | 165000 | Profil 2009
| 16 | 438 | Westerholtsfelder Straße | 10708/8412 | 3780/2804 | Teilbereiche ab Autobahnbrücke bis Woldlinie | Westerholtsfelde | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 31.5 | 4 | 1,4 | 3 | 1,30 | 57.33 | Pflaster raus, neue TD | 150000 | Profil 2009
| 25 | 437 | Grenzweg | - | - | Fuhrmannweg bis Schäferweg (800 m) | Helle | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 5 | 29.7 | 4 | 1,4 | 3 | 1,30 | 54.054 | Pflaster raus, neue TD | 168000 | Profil 2009
wird im Rahmen einer Baumaßnahme der Gemeindewerke 2009 durchgeführt
| 155 | 501 | Goethestraße | - | - |  | Bad Zwischenahn II | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 22.8 | 4 | 1,4 | 3 | 1,30 | 41.496 |  | 50000 | im Rahmen einer Verlegung der Gemeindewerke wird die gesammte Oberfläche neu wiederhergestellt und die Straßenentwässerung beordnet
| 318 | 154 | Claudiusstraße | 0/323 | 0/101 |  | Bad Zwischenahn II | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 21.6 | 3 | 1,10 | 3 | 1,30 | 30.888
mögliche Profilmaßnahme 2009
|  |  | Mühlenweg | 1333/0 | 387/0 | ab Ende Bebauung bis Am Engelsmeer | Kayhausen | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28.5 | 5 | 1.4 | 1 | 1 | 39.9 | im Haushalt berücksichtigt | 80000 | mögliche Profilmaßnahme 2009, im Haushalt berücksichtigt
| 26 | 408 | Grenzweg | - | - | 450 m ab Höltjerweg bisFuhrmannweg | Helle | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 5 | 28.2 | 4 | 1,4 | 3 | 1,30 | 51.324 | Pflaster raus, neue TD | 200000 | Anrtrag Profil gestellt; im Investitionsprogramm für 2011 vorgesehen, Vorschlag für 2010
| 70 | 443 | Grenzweg | 1754/10708 | 501/2991 | Kreyenkamp - Höltjerweg | Helle | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 24.3 | 4 | 1,4 | 3 | 1,30 | 44.226 | Pflaster-Asphalt am Fahrbahnrand (kaputt)/ 5 t, Spurrinnen, Fahrbahnmitte hoch | 230000 | Antrag Profil; im Investitionsprogramm für 2011 vorgesehen
Platz "Endbewertung" | Platz "Zustand" | Platz "Risse, etc." | STRAßENNAME | Gesamtflächen Asphalt/Pflaster | Gesamtlängen Asphalt/Pflaster | BEMERKUNG | Bauerschaft | Allgemeine Unebenheiten | Einzel-Netzrisse,Offene Pflasterungen | Oberflächenschäden | Flickstellen | Spurrinnen (Berme) | Zustand Gehweg | Zustand Bord/Rinne | Straßenzustandsbewertung | Funktion der Straße | Faktor für "Funktion der Straße" | Zuschläge | Faktor für "Zuschläge" | Endbewertung | mögliche Maßnahmen | Kosten | Bemerkungen
1 | 12 | 406 | Portsloger Damm | 9666/0 | 2148/0 | Portsloger Straße - Birkenweg | Kayhauserfeld | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 32.4 | 4 | 1,4 | 3 | 1,30 | 58.968 | Vollauskofferung und neuer Unter- und Oberbau | 550000 | Förderungsantrag "EntflechtG" 12/08; im Investitionprogramm 2011 vorgesehen
2 | 15 | 407 | Portsloger Damm | 9666/0 | 2148/0 | Birkenweg - Kleefelderweg | Kayhauserfeld | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 31.8 | 4 | 1,4 | 3 | 1,30 | 57.876 | Vollauskofferung und neuer Unter- und Oberbau | 700000 | Förderungsantrag "EntflechtG"12/08
[21 empty] | Alternativ: fräsen, Einbau einer TD mit Mattenbewährung und evtl. zus. Schotteraufbau | 260000 | inkl. Verbreiterung auf 5,00 m
3 | 15 | 407 | Portsloger Damm | 9666/0 | 2148/0 | Kleefelder Weg - Friedrichstraße | Kayhauserfeld | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 31.8 | 4 | 1,4 | 3 | 1,30 | 57.876 | Vollauskofferung und neuer Unter- und Oberbau | 800000 | Förderungsantrag "EntflechtG"12/08
[21 empty] | Alternativ: fräsen, Einbau einer TD mit Mattenbewährung und evtl. zus. Schottereinbau | 300000 | inkl. Verbreiterung auf 5,00 m
4 | 7 | 403 | Wildenlohslinie | 17256/4188 | 3857/1047 | Friedrichstraße bis Brüderstraße | Petersfehn II | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 30 | 4 | 1,4 | 3 | 1,30 | 54.6 | Vollauskofferung und neuer Unter- und Oberbau | 2470000 | Förderantrag "EntflechtG" 12/08 für gesamte Strecke
[21 empty] | Alternativ: fräsen, Einbau einer TD mit Mattenbewährung und evtl. zus. Schottereinbau | 560000 | inkl. Verbreiterung auf 5,00 m
5 | 11 | 405 | Woldlinie | 16951/0 | 4041/0 | Teilbereiche | Petersfehn I | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28.5 | 4 | 1,4 | 3 | 1,30 | 51.87 | Teilbereiche sanieren ,fräsen und TD überbauen, siehe Anlage | 100000 | Teilbereiche neue TD 2008; Reststücke im Investitionsprogramm je 50.000 € in 2011 und 2012 vorgesehen, Vorschlag für 2010
6 | 17 | 409 | Brokhauser Weg | - | - |  | Ofen | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 30.6 | 4 | 1,4 | 2 | 1,20 | 51.408 | Pflaster raus, neue TD, inkl. Entwässerung | 200000 | Beitragspflichtig: Anligerversammlung im Herbst 2009 geplant;im Investitionsprogramm 2012 vorgesehen
7 | 26 | 408 | Grenzweg | - | - | 450 m ab Höltjerweg bisFuhrmannweg | Helle | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 5 | 28.2 | 4 | 1,4 | 3 | 1,30 | 51.324 | Pflaster raus, neue TD | 200000 | Anrtrag Profil gestellt; im Investitionsprogramm für 2011 vorgesehen, Vorschlag für 2010
8 | 6 | 404 | Wildenlohslinie |  | ca. 2100 m | Teilbereich : Eichenweg-Rotdornweg | Petersfehn II | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27.6 | 4 | 1,4 | 3 | 1,30 | 50.232 | Pflaster raus und TD einbauen | 50000 | im Investitionsprogramm 2011 vorgesehen
9 | 66 | 442 | Steinfeld | 3600/0 | 720/0 | ohne Einmündungsbereich Burgfelder Straße bis hinter Zufahrt Pipelife | Ekern | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 25.2 | 5 | 1,5 | 3 | 1.2 | 45.36 | TD fräsen und neue Tragdeckschicht einbauen, inkl. Geogitter und Herstellung eines Teilstückes Graben | 95000 | im Investitionsprogramm für 2010 vorgesehen
10 | 22 | 413 | Junkersdamm | ca 600 m | - | Pflaster bis Ende Gemeinde | Dänikhorst | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 1.1 | 3 | 1,30 | 43.329 | Vollauskofferung und neuer Unter- und Oberbau | 420000 | einbezogen in das Flurbereinigungsverfahren Fintlandsmoor
[21 empty] | Pflaster raus und TD überbauen | 135000
11 | 56 | 441 | Heinrichstraße | 0/6745 | 0/1927 | ca. 300 lfdm im westlichen Bereich | Aschhausen | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 5 | 24.3 | 4 | 1,4 | 3 | 1,30 | 44.226 | Klinker raus und neu setzen,inkl. Randbefestigung | 75000 | Förderantrag wird gestellt
12 | 57 | 444 | Ahornstraße | 0/5506 | 0/1001 |  | Wehnen | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 5 | 24.3 | 4 | 1,4 | 3 | 1,30 | 44.226 | Pflaster raus, neue TD | 200000 | Beitragspflichtig: Beordnung der Oberflächenentwässerung ebenfalls notwendig, zusätzliche Kosten
13 | 70 | 443 | Grenzweg | 1754/10708 | 501/2991 | Kreyenkamp - Höltjerweg | Helle | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 24.3 | 4 | 1,4 | 3 | 1,30 | 44.226 | Pflaster-Asphalt am Fahrbahnrand (kaputt)/ 5 t, Spurrinnen, Fahrbahnmitte hoch | 230000 | Antrag Profil; im Investitionsprogramm für 2011 vorgesehen
14 | 78 | 490 | Hermann-Löns-Straße | - | - | 350 m ab Bushaltestelle in nördlicher Richtung | Kayhausen | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24.3 | 4 | 1,4 | 3 | 1,30 | 44.226 | neue TD | 50000 | Im Investitionsprogramm für 2010 vorgesehen
15 | 62 | 485 | Burgweg | 1333/0 | 387/0 |  | Kayhausen | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 24 | 5 | 1,5 | 1 | 1.2 | 43.2 | TD | 25000
16 | 58 | 412 | Richtmoorstraße | - | - | ab Hs 22 - Haarenstrother Str. | Aschhausen | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 23.7 | 4 | 1,4 | 3 | 1,30 | 43.134 |  | 200000 | Antrag Profil wird gestellt; im Investitionsplan für 2012 vorgesehen
17 | 3 | 414 | Imkerweg | 0/4383 | 0/1461 |  | Helle | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 6 | 32.1 | 3 | 1,10 | 2 | 1,20 | 42.372 | Pflaster raus, neue TD | 175.000 € | Profilantrag wird gestellt
18 |  |  | Weberweg |  |  | Pflasterfläche | Rostrup | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 22.8 |  | 1.4 |  | 1.3 | 41.496 | Pflaster raus und TD überbauen | 45000
19 |  |  | Alpenrosenweg |  |  |  | Rostrup | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 3 | 24.6 |  | 1.4 |  | 1.2 | 41.328 | TD fräsen und neue Tragdeckschicht einbauen | 85000
Platz "Endbewertung" | Platz "Zustand" | Platz "Risse, etc." | STRAßENNAME | Gesamtflächen Asphalt/Pflaster | Gesamtlängen Asphalt/Pflaster | BEMERKUNG | Bauerschaft | Allgemeine Unebenheiten | Einzel-Netzrisse,Offene Pflasterungen | Oberflächenschäden | Flickstellen | Spurrinnen (Berme) | Zustand Gehweg | Zustand Bord/Rinne | Straßenzustandsbewertung | Funktion der Straße | Faktor für "Funktion der Straße" | Zuschläge | Faktor für "Zuschläge" | Endbewertung | mögliche Maßnahmen | Kosten | Bemerkungen
20 | 18 | 1 | Wischenweg | 4178/0 | 997/0 | nicht bebauter Bereich | Ohrwege | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 30.6 | 3 | 1,10 | 3 | 1.2 | 40.392 | TD fräsen und neue Tragdeckschicht einbauen | 90000 | Profilantrag für den nicht bebauten Bereich wird gestellt
[6 empty] | bebauter Bereich | [14 empty] | TD fräsen und neue Tragdeckschicht einbauen | 60000
21 | 88 | 445 | Hochtanger Weg | - | - | ab Mitteldamm-Kiefernweg | Ohrwege | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 21.3 | 4 | 1,4 | 3 | 1,30 | 38.766 | Randstreifen raus, Gittermatten einbauen, evtl. Bord | 35000 | einbezogen in das Flurbereinigungsverfahren Fintlandsmoor
22 | 45 | 449 | Junkersdamm | 4242/1920 | 1212/600 | Ab Hauptstraße bis Pflaster | Dänikhorst | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 26.4 | 3 | 1,10 | 3 | 1,30 | 37.752 | Vollauskofferung und neuer Unter- und Oberbau | 840000 | einbezogen in das Flurbereinigungsverfahren Fintlandsmoor
[15 empty] | 0 | [5 empty] | Pflaster raus und TD überbauen | 185000
23 | 165 | 452 | Hochtanger Weg | - | - | ab Nr. 47-Birkhahnweg | Dänikhorst | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 20.4 | 4 | 1,4 | 3 | 1,30 | 37.128 | Randstreifen raus, Gittermatten einbauen, evtl. Bord | 75000 | einbezogen in das Flurbereinigungsverfahren Fintlandsmoor
24 | 36 | 486 | Mastenweg | - | - | HS35-Ocholter Straße | Ohrwege | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 18.9 | 4 | 1,4 | 3 | 1,30 | 34.398 | Deckschicht fräsen, neue TD | 130000
25 | 5 | 418 | Friedrichstraße | 5375/407 | 1163/110 | außerhalb der Bebauung | Petersfehn II | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 33.6 | 1 | 1,0 | 3 | 1 | 33.6 | TD fräsen und neue Tragdeckschicht einbauen, inkl. Vorprofilierung | 100000 | Profilantrag für den nicht bebauten Bereich wird gestellt
Bewertung 2007 |  |  | im Rahmen einer Leitungsverlegung der Gemeindewerke mit zu sanieren
116 |  |  | Pestalozzistraße | 1225/41 | 229/9 | Grundschule | Bad Zwischenahn II | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 23.4 |  | 1.1 |  | 1.3 | 33.462 |  | 30000 | im Rahmen einer Leitungsverlegung der Gemeindewerke für 2010 zu berücksichtigen
mögliche Straßen für die Oberflächenbehandlung im Dünnschichtverfahren
151 |  |  | Theodor-Storm-Straße | 2111/0 | 391/0 |  | Ofen | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 22.2 |  | 1.1 |  | 1.2 | 29.304 |  | 25000 | Im Investitionshaushalt je 50.000 € für 2011 und 2012 vorgesehen, 25.000 € Vorschlag für 2010
188 | 155 | 501 | Ellernweg | 581/0 | 132/0 |  | Bad Zwischenahn II | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 23.4 | 4 | 1 | 3 | 1.2 | 28.08
214 |  |  | Alma-Rogge-Straße |  |  | hinterer Teilabschnitt | Bad Zwischenahn II | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 21.9 |  | 1 |  | 1.2 | 26.28